

***INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO DEL 2019***

DE: JAIME - LUCILA Y JESSICA, FACILITADORES DEL PROYECTO ZONA CHONTA PUNTA

PARA: TAMMY TRUONG-PRESIDENTA FUNDACION MEDWATER ECUADOR EE.UU

FECHA: 28-02-2019

Mucho agradeceremos señora presidenta de tramitar los fondos económicos y reconocernos los incentivos de las actividades ejecutadas del mes de agosto que a continuación detallo:

**ACTIVIDADES CUMPLIDAS:** Elaboración convocatoria invitando a que participen al Taller sobre temas de Salud Pública con las comunidades que trabaja la Fundación MEDWAR, Centro de internet Tena.

\*Trabajo recorrido circular invitaciones a comunidades de la zona Chonta Punta.

\*Sesión de trabajo en Tena local planificar nuevas actividades a comunidades.

\*Sesión de trabajo evaluación de agua segura, examen con los niños/as y personal docente y practicar el lavado de las manos (no comer caca)

\*Sesión de trabajo conformación de nuevo comité de salud pública comunitaria.

\*Elaborar invitaciones a comunidades en centro de internet canambu.

\*Trabajo de capacitar a tres nuevos promotores en purificación de agua segura.

\* Recorrido de entregar invitaciones a comunidades por segunda ronda de visita.

\*Trabajo práctica y teórica examen con la Unidad educativa kanambu desde 1er nivel a 7mo año de educación básica (no comer caca)

\* Trabajo práctica y teórica examen con la Unidad educativa Carlos Andy con todos los niveles 1er nivel a 10mo año de educación básica (no comer caca).

\*Trabajo de visita familiar y socialización de agua segura y lavado de las manos (no comer caca).

\*Sesión de trabajo primera socialización con la ASOSERTUWASI de Ahuano sobre agua segura.

\*Sesión de evaluación del equipo de trabajo MEDWAR en Tena local Dra. Elizabeth.

\*Visita de acercamiento por la emergencia de salud de niños/as en Unidad Educativa Sunak Sacha.

\*Sesión de trabajo con el equipo de MEDWATER y la Presidenta Tammy Tena local.

\*Trabajo practico evaluación, lavado de las manos, pintado de los pies y colocar rótulos de salud.

\*Trabajo de mantenimiento de la instalación del sistema de agua segura de San Pedro, conflicto.

\*Sesión de trabajo charlas con la comunidad sumak sacha sobre clases de epidemias producidas en los niños/as de la Unidad Educativa.

\*Recorrido de visita Familiar, tomo de agua comunitaria, charla de lavado de las manos con niños/as

\*Sesión de trabajo examen con los niños/as, profesores, bombeo de agua a los tanques y charla de aseo, lavado de las manos con las madres, por segunda ronda (no comer caca)

\*Sesión de evaluación de la semana del equipo MEDWATER, en Tena local Dra. Elizabeth.

\*Sesión de evaluación del equipo MEDWATER, planificación de actividades Tena local Dra. Elizabeth.

NOTA: para avanzar las actividades del proyecto se requiere contar con respaldo de equipos y materiales de trabajo por periodo como; cámara, flas, computadora, un moladora para sistemas de agua, ya que los equipos materiales que apoyaron a inicios del proyecto se dañaron (deterioraron necesita reponer.

\*Cabe anotar reconocer a la Dra. Elizabeth Pastor, nos ha brindado un refuerzo gigante este mes de febrero con el conocimiento técnico en salud pública actualizado de: no comer caca, no comer tierra, no comer basura, no tomar agua con bacterias culebra, no aceptar la visita de las moscas a mi vivienda ni a mi mesa y plato de comida; Ejemplo; niños/as limpios, sanos/as, fuertes y hábiles, no contaminar a los vecinos ayudar a crecer a ser inteligentes un mundo con ejemplos para la comunidad y la sociedad.

\*Haciendo también acuerdo de los apoyos urgentes como para la comunidad Sumak Sacha y Sta. Estefanía de Malta Pura Bellavista, accesorios de agua llave de paso de 2” y 4 acoples.

CUADRO DE INDICADOR DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INCENTIVO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0- | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA IDENTIDA | INCENTIVO DIARIO | TRANSP. MOBILZ. | LUGAR DE TRABAJO | LUGAR DE GESTION |
| 01- | 01-02-19  Viernes | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00  $ 9.00 | \*Elaboración de convocatorias para las comunidades de MEDEWATER | \*Tena centro de cómputo internet Poveda |
| 02- | 03-02-19  Domingo | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00  $ 9.00 | \*Recorrido de entrega de convocatorias a las comunidades MEDWATER | \*Comunidades: San Pedro , kanambu, Raya Yaku Selva Amazónica |
| 03- | 04-02-19  Lunes | \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500318876  15150 | $ 20.00  $ | $ 9.00  $ | \*Sesión de trabajo en Tena planificación actividades a comunidades | \*Tena local con Dra. Elizabeth |
| 04- | 05-02-19  MARTES | \*Jaime \*Lucila  \*Elizabeth | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 4.80  $ 4.80 | \*Evaluación manejo y funcionamiento de AGUA SEGURA Y lavado de manos con los niño/as examen | \*Comunidad RAYA YAKU |
| 05- | 06-02-19  Miércoles | \*Lucila \*Jaime  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500318876  1500318876  1500 | $ 20.00  $ 20,00  $ | $  $  $ | \*Sesión de trabajo y conformación de nuevo comité de agua en Salud Publica | \*Comunidad San Pedro Sumino |
| 06- | 07-02-19  Jueves | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897 | $ 20.00  $ 20.00 | $ | \*Elaboración de convocatoria para segunda ronda de visita para 6 comunidades. | \*C entro de computo comunidad kanambu |
| 07- | 08-02-19  Viernes | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00  $ 9.00 | \*Trabajo capacitación tres promotores en purificar agua segura | \*Comunidad Raya Yaku |
| 08- | 10-02-19  domingo | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00  $ 9.00 | \*Circular convocatorias por Segunda ronda de visita a comunidades | \*Recorrido comunidades San Pedro , kanambu, Raya Yaku, Selva Amazónica, Malta Pura y Selva Viva |
| 09- | 11-02-19  Lunes | \*Jaime \*Lucila  \*Elizabeth  \*Franklin  \*Sofia | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Trabajo de practica y teórica examen con los niños/as niveles 1ro a 7mo año lavado de las manos y basura | \*Unidad Educativa de Canambu |
| 10- | 12-02-19  Martes | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | Sesión de Trabajo practica Teórica Examen del higiene lavado de manos con los niños/as e inspección de bomba agua | \*Comunidad Selva Amazónica |
| 11- | 13-02-19  Miércoles | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Trabajo  socialización y visita domiciliaria lavado de manos con las familia | \*Comunidad Raya Yaku |
| 12- | 14-02-19  Jueves | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Reunión de trabajo Primera socialización en la ASOSERTUWASI | \*Ahuano Runa Wasi |
| 13- | 15-02-19  Viernes | \*Lucila  \*Jaime  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500318876  1500311897 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 4.80  $ 4.80 | \*Reunión de trabajo de Evaluación semanal entre equipo MEDWATER y nueva planificación | \*Tena local de la Dra. Elizabeth |
| 14- | 16-02-19  Sábado | \*Jaime \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Sesión de trabajo con los moradores profesores por la novedad de emergencia de salud hepatitis “A” en los niños/as | \*Comunidad Sumak Sacha |
| 15- | 18-02-19  Lunes | \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Tammy | 1500318876 | $ 20.00 | $ 4.80 | \*Sesión de trabajo evaluación con la Presidenta y equipo de MEDWATER | \*Tena local |
| 16- | 19-02-19  Martes | \*Lucila  \*Jaime  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Luis | 1500318876  1500311897 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Trabajo practico y evaluatorio pintado de pies lavado de manos con los niños/as, promotores y colocar propaganda de salud | \*Comunidad kanambu y Sumak Sacha |
| 17- | 20-02-19  Miércoles | \*Lucila  \*Jaime  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Luis  \*Flor | 1500318876  1500311897 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Trabajo de mantenimiento equipo y sistema de agua segura de San Pedro  \*Este día sufrieron amenazas por la familia Ashanga Grefa | \*Comunidad San Pedro de Sumino  \*En este sistema de agua SUFRIERON AMENAZAS EL EQUIPO HUMANO |
| 18- | 21-02-19  Jueves | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Luis  \*Flor | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Sesión de trabajo y charla sobre clases de epidemias HEPATITIS “A” encontrados EN LO ESTUDIANTES de la Unidad Educativa Sumak Sacha | \*Comunidad Sumag Sacha |
| 19- | 22-02-19  Viernes | \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Luis  \*Flor | 1500318876 | $ 20.00 | $ | \*Visita y sesión de trabajo con las familias de la comunidad e inspección de tomo de agua mantenimiento el área de instalación agua segura | \*Comunidad de Sta. Estefanía de Malta Pura |
| 20- | 25-02-19  Lunes | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Luis | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Sesión de trabaja examen con los niños/as Profesores y capacitación de purificación de agua segura | \*Comunidad de Selva Viva |
| 21- | 26-02-19  Martes | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth  \*Tarquino | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Sesión de trabajo con la comunidad y practica el lavado de mano, caneca comprobado la bomba para sistema de agua se encuentra en perfectas condiciones y apoyo en combustible | \*Comunidad Selva Amazónica |
| 22- | 27-02-19 | \*Jaime  \*Lucila  \*Jessica  \*Elizabeth | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 4.80  $ 4.80 |  |  |
|  | TOTAL | Suman |  | $ 820 | $ 114.60 |  |  |

Se adjunta imágenes de respaldo

**SON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS DE DOLARES DE NORTE AMERICA $ 934.60,**

**Jaime Tapuy Lucila Vargas**

**FACILITADOR DE LA ZONA CHONTA PUNTA MIEMBRO FACILITADORA**