***INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO DEL 2019***

DE: JAIME - LUCILA, FACILITADORES DE PROYECTO ZONA CHONTA PUNTA

PARA: TAMMY TRUONG-PRESIDENTA FUNDACION MEDWATER ECUADOR-EE.UU

FECHA: 31-01-2019

Señora presidenta mucho agradeceremos a usted de tramitar los fondos económicos y reconocernos los incentivos de las actividades ejecutadas mes de enero que a continuación detallamos:

ACTIVIDADES CUMPLIDAS

**SEGUIMIENTO.**

\*La visita de evaluación comunidad de CANAMBU sobre agua segura, están indecisos la comunidad mientras la parte educativa están emocionadas e internadas para el colegio. Requiere otra reunión a definir.

\*Reunión y entrega de informe de actividades mes de diciembre con Tammy en Pto. Napo más gestión de nueva bomba de agua para purificar. Conforme se cumplió.

\*Reunión con el presidente de la comunidad Runashitu, para organizar para capacitar nuevos elementos de agua segura. Requiere otra reunión a definir.

\*Reunión de trabajo y entrega de nueva bomba de agua de purificación a la comunidad Sta. Estefanía de Malta Pura, novedades otra fundación win recogieron la bomba de purificación dañada ofreciéndole para reparar y diciendo buscaran el apoyo por tierra, cielo y mar.

\*Visita de evaluación el funcionamiento de agua en la comunidad Raya Yaku. Sufren por sequía de vertientes de agua, no hay agua en manguera solución esperar tiempo invernal.

\*Visita de entrega de la bomba purificación de agua dañada donde Tammy Pto. Napo. Entrego conforme.

\*Reunión con Tammy en Pto. Napo para gestionar piezas de la bomba de agua de purificación. Conforme con la explicación del Ernesto desde EE.UU.

\*Capacitación y socialización sobre la mesa de salud a prevenir enfermedades con las mamacitas profesores y autoridad de la parroquia de Ahuano con dinámica de telón y figuras en la comunidad Selva Viva.

\*Gestión en el ferretero y otros de Tena a conseguir piezas para agua. Explican es posible por pedido.

\*Visita de evaluación e inspección sobre Motor de agua (bomba) de agua en mal estado requiere chequeo comunidad Selva Amazónica. Pero sucede que el Teniente Político de la Parroquia Chonta Punta y un político partidista visitaron y ofrecieron a repararlos se llevaros al técnico a Tena con la autorización de la comunidad y se espera resultados para retomar el seguimiento de la actividad.

Se envía imágenes.

\*Una sugerencia; a que desarrolle a largo plazo el Proyecto de la FUNDACION MEDWATER, se requiere mejorar la parte administrativa y operativa, actuaizando el equípate como son; cómputo, reserva de archivos garantizados y de ser posible mensualizando el recurso humano, es decir el equipo Técnico definido a tiempo completo de las dos zonas.

CUADRO DE INDICADOR DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INCENTIVO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N0- | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA IDENTIDAD | INCENTIDIARIO | TRANSP. MOBILZ. | LUGAR DE TRABAJO | LUGAR DE GESTION |
| 01- | 03-01-19  Jueves | \*Jaime \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 2.00  $ 2.00 | \*Visita de evaluación de agua segura. Indecisos la comunidad, pero el colegio interesaos | \*Comunidad CANAMBU. |
| 02- | 09-01-19  miércoles | \*Jaime | 1500318876 | $ 20.00  $ | $ 9.00  $ | \*Reunión y entrega de informe Tammy Pto, Napo y logro conforme nueva bomba de agua. | \*Pto. Napo para comunidad Selva Viva. |
| 03- | 10-01-19  jueves | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 3.00  $ 3.00 | \*Visita de evaluación funcionamiento de agua en Raya Yaku. | \*Comunidad Raya Yaku |
| 04- | 11-01-19  viernes | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 2.60  $ 2.60 | \*Reunión con presiente Runashitu para organizar planificar actividad de agua. | \*Comunidad Runashitu |
| 05- | 12-01-19  sábado | \*Jaime  \*Lucila | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 3.20  $ 3.20  $ 5.00  Flete canoa | \*Visita de evaluación y entrega de nueva bomba de purificar agua. | \*Comunidad Sta, Estefanía de Malta Pura |
| 06- | 14-01-19  lunes | \*Jaime | 1500311897 | $ 20.00  $ | $ 9.00 | \*Visita donde Tammy para entrega de bomba dañada. | \*Tena Pto. Napo |
| 07- | 18-01-19  viernes | \*Lucila  \*Jaime | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $  $ | \*Capacitación con las mamacitas profes prevenir enfermedades dinámica con telón. | \*Comunidad Selva Viva |
| 08- | 22-01-19  martes | \*Lucila | 1500318876 | $ 20.00 | $ 9.00 | \*Gestión más visita donde Tammy por piezas de bomba purificación ayuda Ernesto de EE.UU. | Tena Pto. Napo |
| 09- | 25-01-19  viernes | \*Jaime | 1500311897 | $ 20.00 | $ 9.00 | \*Gestión Tena Ferreteros piezas de bomba para agua es posible pero bajo pedido | \*Comunidad Tena y viceversa |
| 10- | 28-01-19  lunes | \*Lucila  \*Jaime | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 3.00  $ 3.00  $20.00  Flete camioneta | \*Visita de evaluación a inspección motor de agua dañada imposible llevaros extraños a reparar | \*Comunidad Selva Amazónica |
| 11- | 30-01-19  miércoles | \*Lucila  \*Jaime | 1500311897  1500318876 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00  $ 9.00 | \*Reunión de trabajo y elaborar informe mes de enero a Tena motivo falta de equipo | \*Comunidad Tena |
| 12 | 31-01-19  jueves | \*Lucila  \*Jessica | 1500311897 | $ 20.00  $ 20.00 | $ 9.00 | \*Reunión de trabajo y elaborar informe mes de enero a Tena motivo falta de equipo | \*Comunidad Tena |
|  | TOTAL.. |  |  | $ 400 | $115.60 | \*Reunion salud publica planificacion Tena | \*Tena |

**SON QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA CENTAVOS DE DOLARES DE NORTE AMERICA $ 515.60**

**ADJ. YA FOTOS**

**Jaime Tapuy Lucila Vargas**

**FACILITADOR DE LA ZONA CHONTA PUNTA MIEMBRO FACILITADORA F. MEDWATE**