INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL DEL 2019

DE: JAIME - LUCILA Y JESSICA, FACILITADORES DEL PROYECTO MEDWATER ZONA CHONTA PUNTA

PARA: TAMMY TRUONG-PRESIDENTA FUNDACION MEDWATER ECUADOR EE.UU

FECHA: 01-05-2019

Agradeceremos a usted señora presidenta del Proyecto MEDWATER Ecuador de tramitar los fondos económicos y reconocernos los incentivos de las actividades ejecutadas del mes de abril como se merece que a continuación detallo:

ACTIVIDADES CUMPLIDAS: seguimiento a las actividades ya planificadas.

*Recorrido de visitas y entrega de invitaciones a las comunidades que se encuentran involucradas al proyecto medwar según calendario organizado con la presidenta Tammy.

*Recorrido de visita y entrega de invitaciones a comunidades faltantes que encuentra involucradas al proyecto medwar.

*Trabajo de instalar accesorios de agua comunidad de Malta Pura.

*Visita Tena Pto. Napo entrega de equipo conector dañado donde Presidenta Tammy.

*Trabajo de reparar y mejorar las mangueras de agua para la comunidad Selva Viva.

*Elaborado convocatorias e invitaciones para las comunidades sobre la visita de donantes a ecuador.

*Sesión de trabajo en la comunidad de Selva Amazónica de humuyaku con los docentes y PP.FF.

*Recorrido de visita con el equipo de Función MEDWATER Y WORLD CONNECT comunidad selva amazónica

*Recorrido de visita con el equipo de la Fundación MEDWATER comunidad selva viva escuela sacha yachana wasi

*Recorrido de visita con el equipo MEDWATER, inaugurando el agua segura y entrega oficial a la comunidad Canambu

*Reunión de la evaluación y proyección a futuro del proyecto MEDWATER, Tawe Lodge

*Reunión de trabajo conjuntamente con el equipo de la fundación MEDWATER comunidad San Pedro de Sumino

Visita de evaluación y capacitación PP.FF. Docentes  y niños de la escuela tema 1,5 y promoción de letrinas familiares escogido 5 interesados.

*Visita de promoción e inspección de agua entubada comunidades san Vicente y Rogeron Tapuy

*Visita sobre el avance de gestión materiales de agua con presidente y miembros de la comunidad Sumak Sacha.

*Capacitar y purificar el agua comunidad Selva Viva.

*Consultar barriles o pomas de agua en ferretería Sarmiento Crespo y plásticos pika en Tena

*Entrega de acoples para mejorar moto bomba de agua de la comunidad selva amazónica

*Elaboración del informe mensual abril 2019 Tena.

CUADRO DE INDICADOR DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INCENTIVO

| N0- | FECHA | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA IDENTIDA | INCENTIVO DIARIO | TRANSP. MOBILZ. | LUGAR DE TRABAJO | LUGAR DE GESTION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01- | 30-03-19 Sábado | *Jaime *Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 8.00 $ 8.00 $20.00 flete taxi | *Trabajo de visita circular invitaciones a las comunidades según calendario | *Comunidades Selva Amazónica, canambu y San Pedro de sumino |
| 02- | 01-04-19 Lunes | *Jaime *Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 3.00 $ 3.00 $20.00 flete taxi | *Trabajo de visita comunidades circular convocatorias según calendario organizado | *Comunidades Selva Viva y Raya Yaku |
| 03- | >05-04-19 | *Jaime | 1500311897 | $ 20.00 | $ 9.00 | *Recorrido y entrega de conector dañado y trazar el calendario de visita de donantes a ecuador | *Tena Pto. Napo con Presidenta Tammy |
| 04- | 06-04-19 Sábado | *Lucila *Jaime | 1500318876 150311897 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 3.00 $ 3.00 $20.00 Flete taxi | *Trabajo organizar para la minga extender mangueras | *Comunidad Selva Amazónica |
| 05- | 08-04-19 Lunes | *Jaime *Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 3.00 $ 3.00 $20.00 flete taxi | *Trabajo de minga extender manquera de AGUA para bombear a los tanques de reservorio | *Comunidad de Selva Amazónica |
| 06- | 09-03-19 Martes | *Lucila *Jaime *Jessica *Débora *Tammy *Tarquino | 1500318876 1500318876 | $ 20.00 $ 20,00 $ | $ 9.00 $ 9.00 $ | *Encuentro y sesión en Tena con Dra. Débora y Tammy | *Tena local |
| 07- | 10-04-19 Miércoles | *Jaime *Lucila *Jessica Y equipo MEDWAR -CONNECTS | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 280 | $ 3.00 $ 3.00 $10.00 Flete Taxi | *Visita de Recorrido y sesión de trabajo en la comunidad tema de agua. | *comunidad Selva Amazónica |
| 08- | 11-04-19 Jueves | *Jaime *Lucila *Jessica *Débora *Tarquino | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ $ | *Sesión de trabajo y evaluación con la escuela niño/as y comité central de PP.FF. | *Comunidad Selva Viva Sacha Yachana Wasi Cristina |
| 09- | 12-04-19 Viernes | *Jaime *Lucila *Jessica *Débora *Tammy | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ $ | *Recorrido de visita acto de inauguración entregando en forma oficial el AGUA segura a la comunidad. | *Comunidad CANAMBU |
| 10- | 13-04-19 Sábado | *Jaime *Lucila *Jessica *Débora *Tammy | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 4.25 $ 4.25 $ 3.50 Flete taxi Tena Tawe lodge | *Sesión de trabajo y Evaluación del equipo de MEDWATER el futuro del proyecto lapso de 5 años. | *Pto. Napo Tawe Lodge |
| 11- | 14-04-19 | *Jaime *Lucila *Jessica *Débora *Tammy | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 4.80 $ 4.80 | >Visita y sesión de trabajo con la comunidad san pedro | *Comunidad San Pedro |
| 12- | 15-04-19 | *Jaime *Lucila *Jessica | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 9.00 $ 9.00 | >Visita y capacitación Evaluación con los niños/as docentes comité PP.FF. Raya Yaku | >Comunidad Raya Yaku |
| 13- | 16-04-19 | Jaime Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 3.20 $ 3.20 $ 5.00 flete canoa | >Visita de promoción e inspección de agua de manguera y entubada | >Comunidades San Vicente de los ríos y Alonso Rogeron Tapuy |
| 14- | 17-04-19 | >Jaime >Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 9.00 $ 9.00 | >Recorrido y consulta sobre los barriles o pomos de agua en ferreteros de Tena es posible en sarmiento crespo | >Ciudad de Tena |
| 15 | 18-04-19 | >Jaime >Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 320 | $ 30.00 Flete Taxi | >Reunión y entrega de acoples de bomba de agua | >Comunidad Selva Amazónica |
| 16- | 24-04-19 | >Jaime >Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ 4.00 $ 4.00 | >Visita de consulta sobre gestión de materiales de agua aprobado por entregar la empresa petroamazonas | >Comunidad de Sumak Sacha |
| 17- | 25-04-19 | >Jaime >Lucila | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 | $ $ | >Capacitación en purificar el agua a los docentes de la escuela Saha Yachana Wasi Cristina | >Comunidad Selva Viva |
| 18- | 29-04-19 | >Jaime >Lucila >Sacha | 1500311897 1500318876 | $ 20.00 $ 20.00 100 | $ 9.00 $ 9.00 | >Elaboración del informe mensual abril 2019. | >Tena centro de cómputo Ceyber multi cabinas don Carlos |
|  | TOTAL | SUMAN |  | $ 700.00 | $ 282.00 |  |  |

Se adjunta imágenes de respaldo

SON NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE NORTE AMERICA $ 982.00,

Jaime Tapuy									Lucila Vargas

FACILITADOR DE LA ZONA CHONTA PUNTA				MIEMBRO FACILITADORA